SCHEDA POF 1

| Sezione 1 – Descrittiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 – Priorità e Obiettivi di processo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicare le Priorità strategiche e gli Obiettivi di processo del P.d.M. o del PTOF a cui si riconducono le attività didattiche del Progetto-Intervento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pdm 2018719; Priorità 1 obiettivo 1.3 P.T.O.F 2018/19 – Piano delle attività formative del personale docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Denominazione progetto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicare denominazione del progetto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMAZIONE Docenti nell’alternanza Scuola-Lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Responsabile progetto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicare Il responsabile del progetto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cesare Mancuso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Obiettivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Finalità - Migliorare le competenze dei docenti nell’Alternanza scuola-lavoro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Descrizione Il corso è destinato ai docenti in servizio presso l’iis L. Costanzo , Il corso della durata di 50 ore verrà sviluppato in modalità blended e prevede almeno - 10 ore di attività formativa frontale; - 15 ore di attività formativa di tipo laboratoriale - 25 ore on line mediante l’utilizzo della piattaforma moodle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obiettivi misurabili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Output | Definizione obiettivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrittore - Indicatore |  |  |  |  |  |
|  | Svolgere il corso secondo la sua progettazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% delle lezioni |  |  |  |  |  |
|  | Far conseguire il titolo di frequenza agli iscritti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% dei partecipanti |  |  |  |  |  |
|  | Livelli di customer satisfaction |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% di risposte positive (valori pari o superiori alla media |  |  |  |  |  |
| Outcomes | I corsisti sperimentano con successo gli strumenti didattici nelle proprie classi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adozione stabile dei nuovi approcci didattici da parte dei docenti |  |  |  |  |  |
| - Metodologie Si ricorrerà a metodologie attive come: - Laboratorialità di Progetto - Cooperative e Team learning - Problem solving - Peer review - Apprendistato metacognitivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Destinatari Il corso è destinato ai docenti dell’iis Costanzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Collaborazione con soggetti esterni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Se serve aggiungi altre righe per ulteriori fasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arco temporale: dal 20/01/2019 al 30/05/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fasi | Denominazione |  |  |  | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | Attività negoziali |  |  |  | Bandi per il reclutamento degli esperti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | Selezione corsisti e orientamento |  |  |  | I corsisti verranno selezionati mediante bando e se necessario con colloquio orientativo prevedendo la sottoscrizione del patto formativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 | Didattica frontale |  |  |  | Introduzione teorica e operativa alle varie fasi dell’alternanza scuola lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 | Didattica laboratoriale |  |  |  | I corsisti organizzati i gruppi svolgono attività inerenti il corso di formazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5 | Didattica attiva |  |  |  | I corsisti sviluppano project work in piccoli Team concordati con formatori mediante la piattaforma moodle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 6 | Sviluppo attività produttiva |  |  |  | I corsisti sperimentano e rendicontano nelle proprie classi le competenze e gli strumenti appresi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagramma di Gannt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sett. | Ott. | Nov. |  |  | Dic. |  | Genn. | Feb. | Marzo |  | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto |
| Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 - Risorse umane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 docente formatore con master di II livello sulla tematica dell’Alternanza Scuola –Lavoro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 - Beni e servizi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aula con LIM Aula informatica e/o Notebook per attività laboratoriali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Collegamenti operativi e finanziari con altri programmi di intervento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicare i progetti, gli interventi e le attività dipendenti da altri fonti finanziarie e/o da altri programmi di intervento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE

Data ___________________		       Il Responsabile del progetto

Responsabile del Programma di intervento

Il Dirigente scolastico

(dott. Antonio Caligiuri)